График вывода в плановый ремонт эл/сетевого оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Место нахождение, адрес** | **Дата вывода в ремонт** | **Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение** |
| 1989 | г. Казань, ул. Космонавтов, 39б | 19.01.2018 | Замена трансформаторов тока, без отключения потребителей |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 15.02.2018-16.02.2018 | 2 дня, поверка узлов учета, без отключения потребителей |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 10.05.2018-11.05.2018 | 2 дня, замена блока релейной защиты, без отключения потребителей |
| 2423 | г. Казань, ул. Магистральная, 100 | 28.05.2018 | 2 часа, ТО трансформатора тока, с отключением потребителей |
| 6708 | г. Наб. Челны, микрорайон 67А | 31.05.2018-01.06.2018 | 2 дня, замена подстанции, с отключением потребителей |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 04.06.2018-17.06.2018 | Ремонт трансформатора, без отключения потребителей |
| 2423 | г. Казань, ул. Магистральная, 100 | 22.06.2018 | 5часов, ремонт трансформатора, с отключением потребителей |
| ЗиГ | г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5 | 16.07.2018– 23.07.2018 | 7 дней, очистка охранной зоны ВЛ-110, без отключения потребителей |
| КТП 8,9 | г. Казань, ул. Дементьева, 2г | 30.07.2018– 01.08.2018 | 2 дня, профилактические работы, без отключения потребителей |
| БКТП 2642,2643,2644 | г. Казань, ул. С.Хакима, 17 | 02.08.2018– 06.08.2018 | 3 дня, профилактические работы, без отключения потребителей |
| ТП 412 | г. Казань, ул. Магистральная, 126 | 14.08.2018– 15.08.2018 | 2 дня, профилактические работы, без отключения потребителей |
| ТП 3819, ТП 3843, ТП 4941, ТП 2972, ТП 2992 | г. Казань, ул. Дубравная,38; ул. Кул Гали; ул. Фучика,84; ул. Фучика,82; ул. Волочаевкая,8 | 20.08.2018– 31.08.2018 | профилактические работы, без отключения потребителей |
| ТП 2992 | г. Казань, ул. Волочаевкая,8 | 17.09.2018-19.09.2018 | профилактические работы, без отключения потребителей |
| ТП 4941, ТП 2972 | г. Казань, ул. Фучика,84; ул. Фучика,82 | 22.10.2018– 26.10.2018 | профилактические работы, без отключения потребителей |

Факт вывода в плановый ремонт эл/сетевого оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Место нахождение, адрес** | **Дата вывода в ремонт** | **Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение** |
| 1989 | г. Казань, ул. Космонавтов, 39б | 19.01.2018 | Замена трансформаторов тока, без отключения потребителей |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 15.02.2018-16.02.2018 | 2 дня, поверка узлов учета, без отключения потребителей |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 10.05.2018-11.05.2018 | 2 дня, замена блока релейной защиты, без отключения потребителей |
| 2423 | г. Казань, ул. Магистральная, 100 | 28.05.2018 | 2 часа, ТО трансформатора тока, с отключением потребителей |
| 6708 | г. Наб. Челны, микрорайон 67А | 31.05.2018-01.06.2018 | 2 дня, замена подстанции, с отключением потребителей |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 04.06.2018-17.06.2018 | Ремонт трансформатора, без отключения потребителей |
| 2423 | г. Казань, ул. Магистральная, 100 | 22.06.2018 | 5часов, ремонт трансформатора, с отключением потребителей |
| ЗиГ | г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5 | 16.07.2018– 23.07.2018 | 7 дней, очистка охранной зоны ВЛ-110, без отключения потребителей |
| ТП 3819, ТП 3843, ТП 4941, ТП 2972, ТП 2992 | г. Казань, ул. Дубравная,38; ул. Кул Гали; ул. Фучика,84; ул. Фучика,82; ул. Волочаевкая,8 | 20.08.2018– 31.08.2018 | профилактические работы, без отключения потребителей |
| ТП 2992 | г. Казань, ул. Волочаевкая,8 | 17.09.2018-19.09.2018 | профилактические работы, без отключения потребителей |