## Казань
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Казанский энергорайон
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2021 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
РТП-104 | г. Казань, ул.Чиспопольская,83 | 18.01.2021-21.01.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-3819 | г. Казань, ул.Дубравная,38 | 25.01.2021-29.01.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-1663 | г. Казань, ул.Лаврентьева,9 | 01.02.2021-05.02.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-412 | г. Казань, ул.Магистральная,126 | 15.02.2021-19.02.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-2423 | г. Казань, ул.Магистральная,100 | 09.03.2021-15.03.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-3843 | г.Казань,ул.Кулгали,24 | 16.03.2021-22.03.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования в 2020 году
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение

## Челны
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Набережночелнинский энергорайон
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2021 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
БКТП 7-07 | г.Н.Челны, ул.Раскольникова,81 | 18.01.2021-22.01.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 7-013 | г.Н.Челны, ул.Раскольникова,79А (12/21) | 01.02.2021-05.02.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 23-013 | г.Н.Челны, пр-кт Автозаводской,59 | 10.02.2021-18.02.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 11-010 | г.Н.Челны, пр-кт Вахитова,32 | 10.03.2021-17.03.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 18-014 | г.Н.Челны, ул.Раскольникова,16 | 16.03.2021-22.03.2021 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования в 2020 году
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение

## Бугульма1
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Энергоучасток Бугульма - 1
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2021 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования в 2020 году
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
ПС – ПлемРепродукт | Республика Татарстан, Бугульминский район, Спасское сельское поселение | 10.06.2021г.-15.06.2021г. | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
Б-Тумбалы – 1
ВЛ – 110кВ
Вл – 110кВ | Республика Татарстан, Бугульминский район, Спасское сельское поселение | 15.07.2021г.-17.07.2021г. | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
Б- Тумблары – 2
Вл – 110кВ | Республика Татарстан, Бугульминский район, Спасское сельское поселение | 20.08.2021г.-21.08.2021г. | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
Б- Тумблары – 1

## Бугульма2
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Энергорайон Бугульма - 2
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2021 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования в 2020 году
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение

## Зеленодольск
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Зеленодольский энергорайон
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2021 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования в 2020 году
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
ГПП 110/6 кВ | Республика Татарстан , г. Зеленодольск, | 02.2021 | Текущий ремонт, 24 часа, без отключения потребителей
ЗРУ-6 кВ | ул.Заводская,5