График вывода в плановый ремонт эл/сетевого оборудования в 2019 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Место нахождение, адрес** | **Дата вывода в ремонт** | **Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение** |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 17.01.2019-18.01.2019 | Установка узла учета в РТП 104 Ру-0,4 кВ без отключения потребителей |
| ТП 1544 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2а | 26.01.2019– 27.01.2019 | Замена масла ТП1 2 дня по 8 часов с отключением потребителей  |
| ТП 5931 | г. Казань, ул. Медовая, ул.Тылсым | 11.02.2019-13.02.2019 | Профилактические работы 2 дня по 2 ч. без отключения потребителей |
| ТП 2972 | г. Казань, ул. Фучика 82 | 18.02.2019-20.02.2019 | Ремонт привода автоматического выключателя без отключения потребителей  |
| ТП 1043 | г. Казань, ул.Тихорецкая,7 | 04.03.2019-07.03.2019 | Замена контактов автоматического выключателя 2 дня по 2 часа с отключением потребителей |
| Тп 2099 | г. Казань, ул. Московская 35 | 10.03.2019-15.03.2019 | Регулировка приводов ВНР  |
| ТП-4941 | г. Казань, ул. Фучика, 84 | 15.04.2019-16.04.2019 | Ремонт вводных выключателей в РУ-0,4 кВ без отключения потребителей |
| ТП-1043 | г. Казань, ул. Тихорецкая, 7 | 22.04.2019– 22.04.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов с отключением потребителей  |
| ТП-2013 | г. Казань, ул. Тази Гиззата, 6 | 14.05.2019-14.05.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-2099 | г. Казань, ул. Тази Гиззата, 3Б | 15.05.2019-15.05.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-2092 | г. Казань, ул. Московская, 31 | 16.05.2019-16.05.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-3819 | г. Казань, ул. Дубравная, 38 | 04.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-3843 | г. Казань, ул. Кул Гали, 24 | 05.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-1989 | г. Казань, ул. Космонавтов, 39б | 18.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-4092 | г. Казань, ул. Космонавтов, 42 | 19.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-4099 | г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 83 | 08.07.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-5128 | г. Казань, ул. Ленинградская | 05.08.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| Т-2 ГПП 110кВ | г. Зеленодольск , ул. Заводская,5 | 01.06.2019 | Средний ремонт. 72 часа без отключения потребителей |
| ТП-1 | г. Казань, ул. Павлова,2а | 16.09.2019 | Замена трансформатора 8 часов без отключения потребителей (с переводом на Т2) |
| ТП 412 | г. Казань, ул.Магистральная,35 | 01.10.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП 2423 | г. Казань, ул. Магистральная ,135 | 12.11.2019. | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов с отключением потребителей |
| БКТП 2642 | г. Казань, ул.С.Хакима,17 | 12.12.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| БКТП 2643 | г. Казань, ул.С.Хакима,17 | 12.12.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| БКТП 2644 | г. Казань, ул.С.Хакима,17 | 12.12.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |

Факт вывода в плановый ремонт эл/сетевого оборудования в 2019 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Место нахождение, адрес** | **Дата вывода в ремонт** | **Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение** |
| РТП-104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83б | 17.01.2019-18.01.2019 | Установка узла учета в РТП 104 Ру-0,4 кВ без отключения потребителей |
| ТП 1544 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2а | 26.01.2019– 27.01.2019 | Замена масла ТП1 2 дня по 8 часов с отключением потребителей  |
| ТП 5931 | г. Казань, ул. Медовая, ул.Тылсым | 11.02.2019-13.02.2019 | Профилактические работы 2 дня по 2 ч. без отключения потребителей |
| ТП 2972 | г. Казань, ул. Фучика 82 | 18.02.2019-20.02.2019 | Ремонт привода автоматического выключателя без отключения потребителей  |
| ТП 1043 | г. Казань, ул.Тихорецкая,7 | 04.03.2019-07.03.2019 | Замена контактов автоматического выключателя 2 дня по 2 часа с отключением потребителей |
| Тп 2099 | г. Казань, ул. Московская 35 | 10.03.2019-15.03.2019 | Регулировка приводов ВНР  |
| ТП-2092 | г. Казань, ул. Московская, 31 | 5.04.2019-10.04.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-3819 | г. Казань, ул. Дубравная, 38 | 15.04.2019-25.04.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-2013 | г. Казань, ул. Тази Гиззата, 6 | 14.05.2019-14.05.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-2099 | г. Казань, ул. Тази Гиззата, 3Б | 15.05.2019-15.05.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-2092 | г. Казань, ул. Московская, 31 | 16.05.2019-16.05.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-3819 | г. Казань, ул. Дубравная, 38 | 04.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-3843 | г. Казань, ул. Кул Гали, 24 | 05.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-1989 | г. Казань, ул. Космонавтов, 39б | 18.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-4092 | г. Казань, ул. Космонавтов, 42 | 19.06.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| Т-2 ГПП 110кВ | г. Зеленодольск, ул. Заводская,5 | 01.06.2019 | Средний ремонт. 72 часа без отключения потребителей |
| ТП-4099 | г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 83 | 08.07.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
|  ТП 4941 | г. Казань, ул.Фучика,84 | 08.08.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП-1 | г. Казань, ул. Павлова,2а | 16.09.2019 | Замена трансформатора 8 часов без отключения потребителей (с переводом на Т2) |
| ТП 412 | г. Казань, ул.Магистральная,35 | 01.10.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| ТП 2423 | г. Казань, ул. Магистральная ,135 | 12.11.2019. | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов с отключением потребителей |
| БКТП 2642 | г. Казань, ул.С.Хакима,17 | 12.12.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| БКТП 2643 | г. Казань, ул.С.Хакима,17 | 12.12.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |
| БКТП 2644 | г. Казань, ул.С.Хакима,17 | 12.12.2019 | Планово-предупредительный ремонт. 8 часов без отключения потребителей |

График вывода в плановый ремонт эл/сетевого оборудования в 2020 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Место нахождение, адрес** | **Дата вывода в ремонт** | **Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение** |
| КТП 8,9 | г. Казань, ул. Дементьева 2Г | 15.01.2020-20.01.2020 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей |
| РП 1544 | г. Казань, ул.А.Павлова 2А | 5.02.2020-15.02.2020 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей |
| ТП 1 | г. Казань, ул.А.Павлова 2А | 20.02.2020-25.02.2020 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей |
| ТП2 | г. Казань, ул.А.Павлова 2А | 2.03.2020-15.03.2020 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей |
| ТП3 | г. Казань, ул.А.Павлова 2А | 16.03.2020-25.03.2020 | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей |