## КЭК
Отчет о выполнении графика отключений ТП ООО «КЭК» для проведения ППР и испытаний электрооборудования на 2023 г.
№ п/п | Электроустановка | Адрес объекта | Вид работ | Дата начала проведения работ | Дата конца проведения работ | Время проведения работ | Дата оповещения | Оповещаемые потребители | Отчёт о выполнении
-7 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.10 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 08:00 - 17:00 | 2022-12-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.10 В-6кВ | Работы выполнены
-6 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.12 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 08:00 - 17:00 | 2022-12-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.12 В-6кВ | Работы выполнены
-5 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.24 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 08:00 - 17:00 | 2022-12-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.24 В-6кВ | Работы выполнены
-4 | Магнит Вахитова Ниж-к | г. Нижникамск | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-10 | 2023-01-13 | 08:00 - 17:00 | 2022-12-27 | Магнит Вахитова Ниж-к | Работы выполнены частично. По производственной необходимости потребителя работы перенесены на 14.02.2023
-3 | КТП-3957 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-03 | КТП-3957 | Работы выполнены
-2 | КТП-3957/1 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-03 | КТП-3957/1 | Работы выполнены
-1 | Магнит Южный Ниж-к | г. Нижникамск | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-17 | 2023-01-20 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-03 | Магнит Южный Ниж-к | По причине производственной необходимости потребителя, работы перенесены на 13.02.2023
0 | ТП-1946 1 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-07 | ТП-1946 1 с.ш. | Работы выполнены
1 | ТП-1946 2 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-07 | ТП-1946 2 с.ш. | Работы выполнены
2 | ТП-480 1 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-10 | ТП-480 1 с.ш. | Работы выполнены
3 | ТП-480 2 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-10 | ТП-480 2 с.ш. | Работы выполнены
4 | Магнит Елабуга Ниж-к | г. Елабуга | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-12 | Магнит Елабуга Ниж-к | Работы выполнены
5 | Магнит Южный Ниж-к | г. Нижникамск | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-30 | Магнит Южный Ниж-к | Работы выполнены
6 | Магнит Вахитова Ниж-к | г. Нижникамск | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-01-31 | Магнит Вахитова Ниж-к | Работы выполнены
7 | ТП-07ю | Н.Челны,ул.Казанский проспект 224 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-02-15 | ТП-07ю | Работы выполнены
8 | ТП-77ю АГАТ | Н.Челны,ул. Магистральная, д. 5 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 08:00 - 17:00 | 2023-02-27 | ТП-77ю АГАТ | Работы выполнены
9 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.16 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.16 В-6кВ | Работы выполнены
10 | ТП-3843 1 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Кул Гали | Текущие ремонты | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-20 | ТП-3843 1 с.ш. | Работы выполнены
11 | КТП-72 | Н.Челны,Производственный проезд, 61 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-20 | КТП-72 | Работы выполнены
12 | ТП-3843 2 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Кул Гали | Текущие ремонты | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-21 | ТП-3843 2 с.ш. | Работы выполнены
13 | КТП-3957 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-21 | КТП-3957 | Работы выполнены
14 | КТП-3957/1 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-21 | КТП-3957/1 | Работы выполнены
15 | ТП-2992 1 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Волочаевская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-22 | ТП-2992 1 с.ш. | Работы выполнены
16 | ТП-2992 2 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Волочаевская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-23 | ТП-2992 2 с.ш. | Работы выполнены
17 | ТП-4920 1 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Академика Губкина, д.30А | Текущие ремонты | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-24 | ТП-4920 1 с.ш. | Работы выполнены
18 | ТП-1946 1 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-25 | ТП-1946 1 с.ш. | Работы выполнены
19 | ТП-1946 2 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-25 | ТП-1946 2 с.ш. | Работы выполнены
20 | ТП-4920 2 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Академика Губкина, д.30А | Текущие ремонты | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-27 | ТП-4920 2 с.ш. | Работы выполнены
21 | ТП-231А 1 с.ш. | г.Казань, Толбухина, 21 | Текущие ремонты | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-28 | ТП-231А 1 с.ш. | Работы выполнены
22 | ТП-480 1 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-28 | ТП-480 1 с.ш. | Работы выполнены
23 | ТП-480 2 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-28 | ТП-480 2 с.ш. | Работы выполнены
24 | ТП-231А 2 с.ш. | г.Казань, Толбухина, 21 | Текущие ремонты | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-29 | ТП-231А 2 с.ш. | Работы выполнены
25 | ТП-1989 1 с.ш. | г.Казань, Космонавтов, 39б | Текущие ремонты | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-30 | ТП-1989 1 с.ш. | Работы выполнены
26 | ТП-1989 2 с.ш. | г.Казань, Космонавтов, 39б | Текущие ремонты | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-03-31 | ТП-1989 2 с.ш. | Работы выполнены
27 | ТП-4092 1 с.ш. | г.Казань, Космонавтов 42а | Текущие ремонты | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-03 | ТП-4092 1 с.ш. | Работы выполнены
28 | ТП-127ю | Н.Челны,Казанский проспект 222 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-03 | ТП-127ю | Работы выполнены
29 | ТП-4092 2 с.ш. | г.Казань, Космонавтов 42а | Текущие ремонты | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-04 | ТП-4092 2 с.ш. | Работы выполнены
30 | ТП-3819 1 с.ш. | г.Казань, Приволжский район, во дворе ул.Дубравной 38 | Текущие ремонты | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-05 | ТП-3819 1 с.ш. | Работы выполнены
31 | ТП-3819 2 с.ш. | г.Казань, Приволжский район, во дворе ул.Дубравной 38 | Текущие ремонты | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-06 | ТП-3819 2 с.ш. | Работы выполнены
32 | КТП-1043 | г.Казань, ул.Тихорецкая, 7 | Текущие ремонты | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-07 | КТП-1043 | Работы выполнены
33 | КТП-2423 | г.Казань, Магистральная, 100 | Текущие ремонты | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-10 | КТП-2423 | Работы выполнены
34 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Силовой тр-р 6300кВА №1 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Силовой тр-р 6300кВА №1 | Работы выполнены
35 | ТП-2972 1 с.ш. | г.Казань, Фучика, 82 | Текущие ремонты | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-11 | ТП-2972 1 с.ш. | Работы выполнены
36 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Силовой тр-р 6300кВА №2 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Силовой тр-р 6300кВА №2 | Работы выполнены
37 | ТП-2972 2 с.ш. | г.Казань, Фучика, 82 | Текущие ремонты | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-12 | ТП-2972 2 с.ш. | Работы выполнены
38 | ТП-4941 1 с.ш. | г.Казань, Фучика, 84 | Текущие ремонты | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-18 | ТП-4941 1 с.ш. | Работы выполнены
39 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,ТСН-1 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,ТСН-1 | Работы выполнены
40 | ТП-4941 2 с.ш. | г.Казань, Фучика, 84 | Текущие ремонты | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-19 | ТП-4941 2 с.ш. | Работы выполнены
41 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,ТСН-2 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,ТСН-2 | Работы выполнены
42 | БКТП 18-014 | Н.Челны, ул.Раскольникова,16 (35мик) | Текущие ремонты | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-19 | БКТП 18-014 | Работы выполнены
43 | БКТП-2642 1 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Чистопольская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-20 | БКТП-2642 1 с.ш. | Работы выполнены
44 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.26 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-20 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.26 В-6кВ | Работы выполнены
45 | БКТП-2642 2 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Чистопольская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-21 | БКТП-2642 2 с.ш. | Работы выполнены
46 | БКТП-2643 1 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Чистопольская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-26 | БКТП-2643 1 с.ш. | Работы выполнены
47 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Разъединитель 110кВ РГНП-110/1000-40 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Разъединитель 110кВ РГНП-110/1000-40 | Работы выполнены
48 | БКТП 7-07 | Наб.Челны, 12-йкомплекс | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-26 | БКТП 7-07 | Работы выполнены
49 | БКТП-2643 2 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Чистопольская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-27 | БКТП-2643 2 с.ш. | Работы выполнены
50 | КТП036П | Бугульминский р-н, п Березовка, Дорожная ул., д. 17 | Текущие ремонты | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-27 | КТП036П | Работы выполнены
51 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Разъединитель 110кВ РГНП-110/1000-40 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Разъединитель 110кВ РГНП-110/1000-40 | Работы выполнены
52 | БКТП-2644 1 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Чистопольская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 08:00 - 17:00 | 2023-04-28 | БКТП-2644 1 с.ш. | Работы выполнены
53 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Разъединитель 110кВ РГНП-110/1000-40 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Разъединитель 110кВ РГНП-110/1000-40 | Работы выполнены
54 | БКТП-2644 2 с.ш. | РТ, г.Казань, ул. Чистопольская, д.8, | Текущие ремонты | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-01 | БКТП-2644 2 с.ш. | Работы выполнены
55 | БКТП 26-08 | Н.Челны,Московский проспект д.140а | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-01 | БКТП 26-08 | Работы выполнены
56 | ТП-2013 1 с.ш. | г.Казань, ул. Тази Гиззата, 6 | Текущие ремонты | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-02 | ТП-2013 1 с.ш. | Работы выполнены
57 | КТП№1 | Бугульминский р-н, п Прогресс, ул. Ягофарова, д.1 | Текущие ремонты | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-02 | КТП№1 | Работы выполнены
58 | ТП-2013 2 с.ш. | г.Казань, ул. Тази Гиззата, 6 | Текущие ремонты | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-03 | ТП-2013 2 с.ш. | Работы выполнены
59 | КТП№2 | Бугульминский р-н, п Прогресс, ул. Ягофарова, д.1 | Текущие ремонты | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-03 | КТП№2 | Работы выполнены
60 | ТП-2099 1 с.ш. | г.Казань, ул. Тази Гиззата, 6 | Текущие ремонты | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-04 | ТП-2099 1 с.ш. | Работы выполнены
61 | КТП№3 | Бугульминский р-н, п Прогресс, ул. Ягофарова, д.1 | Текущие ремонты | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-04 | КТП№3 | Работы выполнены
62 | КТП-2092 | г.Казань, ул. Тази Гиззата, 6 | Текущие ремонты | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-05 | КТП-2092 | Работы выполнены
63 | ТП-2099 2 с.ш. | г.Казань, ул. Тази Гиззата, 6 | Текущие ремонты | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-08 | ТП-2099 2 с.ш. | Работы выполнены
64 | БКТП-7033 1 с.ш. | РТ, Лаишевский район, с. Никольское | Текущие ремонты | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-09 | БКТП-7033 1 с.ш. | Работы выполнены
65 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Элегазовый выключатель 110 кВ ВГТ-110-40/3150 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Элегазовый выключатель 110 кВ ВГТ-110-40/3150 | Работы выполнены
66 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Элегазовый выключатель 110 кВ ВГТ-110-40/3150 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Элегазовый выключатель 110 кВ ВГТ-110-40/3150 | Работы выполнены
67 | КТП389П | Бугульминский р-н, п Березовка, Дорожная ул., д. 17 | Текущие ремонты | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-09 | КТП389П | Работы выполнены
68 | КТП-7033/1 | РТ, Лаишевский район, с. Никольское | Текущие ремонты | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-10 | КТП-7033/1 | Работы выполнены
69 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Ячейка 6(10) кВ НТМИ №1 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Ячейка 6(10) кВ НТМИ №1 | Работы выполнены
70 | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Ячейка 6(10) кВ НТМИ №2 | РТ, г. Альметьевск | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | ПС-№207 110/6 (ТаграС)Альметьевск,Ячейка 6(10) кВ НТМИ №2 | Работы выполнены
71 | КТП-7033/2 | РТ, Лаишевский район, с. Никольское | Текущие ремонты | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-11 | КТП-7033/2 | Работы выполнены
72 | АО «Тандер» | ГМ Чистополь 1 (Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ибрагимова, д.1) | Текущий ремонт, Контрольные испытания | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-11 | АО «Тандер» | Работы выполнены
73 | КТП-7033/3 | РТ, Лаишевский район, с. Никольское | Текущие ремонты | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-12 | КТП-7033/3 | Работы выполнены
74 | БКТП-7033 2 с.ш. | РТ, Лаишевский район, с. Никольское | Текущие ремонты | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-15 | БКТП-7033 2 с.ш. | Работы выполнены
75 | ТП-1663 1 с.ш. | г.Казань,ул.Лаврентьева,9. | Текущие ремонты | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-18 | ТП-1663 1 с.ш. | Работы выполнены
76 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.28 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.28 В-6кВ | Работы выполнены
77 | ТП-1663 2 с.ш. | г.Казань,ул.Лаврентьева,9. | Текущие ремонты | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-19 | ТП-1663 2 с.ш. | Работы выполнены
78 | БКТП-2568 1 с.ш. | г.Казань,ул.Лаврентьева,11. | Текущие ремонты | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-22 | БКТП-2568 1 с.ш. | Работы выполнены
79 | БКТП 7-013 | Н.Челны, ул.Раскольникова, д.79А | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-22 | БКТП 7-013 | Работы выполнены
80 | 1ТР КТП 7шт. Мамадышский район | РТ, Мамадышский район | Текущий ремонт | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | 1ТР КТП 7шт. Мамадышский район | Работы выполнены
81 | БКТП-2568 2 с.ш. | г.Казань,ул.Лаврентьева,11. | Текущие ремонты | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-23 | БКТП-2568 2 с.ш. | Работы выполнены
82 | КТП307П | Бугульминский р-н, п Березовка, Дорожная ул., д. 17 | Текущие ремонты | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-23 | КТП307П | Работы выполнены
83 | БКТП-4099 1 с.ш. | г.Казань, ул.Аделя Кутуя, 83 | Текущие ремонты | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-24 | БКТП-4099 1 с.ш. | Работы выполнены
84 | БКТП-4099 2 с.ш. | г.Казань, ул.Аделя Кутуя, 83 | Текущие ремонты | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-25 | БКТП-4099 2 с.ш. | Работы выполнены
85 | КТП173П | Бугульминский р-н, п Березовка, Дорожная ул., д. 17 | Текущие ремонты | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-25 | КТП173П | Работы выполнены
86 | БКТП-5128 1 с.ш. | г.Казань, ул.Ленинградская | Текущие ремонты | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-26 | БКТП-5128 1 с.ш. | Работы выполнены
87 | ГПП-110/10 Племрепродукт | п. Прогресс ул. Ягофарова, д.1., Бугульма, Респ. Татарстан, 423201 | Текущие ремонты | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-27 | ГПП-110/10 Племрепродукт | Работы выполнены
88 | 2ТР КТП (г.Азнакаево) | РТ, г.Азнакаево | Текущий ремонт | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | 2ТР КТП (г.Азнакаево) | Работы выполнены
89 | РТП-104 | г.Казань ул.Чистопольская, 83Б | Текущие ремонты | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-30 | РТП-104 | Работы выполнены
90 | 2ТП ТП (г.Лениногорск) | РТ, г.Лениногорск | Текущий ремонт | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | 2ТП ТП (г.Лениногорск) | Работы выполнены
91 | БКТП-5128 2 с.ш. | г.Казань, ул.Ленинградская | Текущие ремонты | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-31 | БКТП-5128 2 с.ш. | Работы выполнены
92 | КТП-411 | г. Бугульма, ул. Нефтяников, 9/1 | Текущие ремонты | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-31 | КТП-411 | Работы выполнены
93 | 2ТР ТП (г.Ленингорск) | РТ, г.Лениногорск | Текущий ремонт | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | 2ТР ТП (г.Ленингорск) | Работы выполнены
94 | ТП-8 от ПС "Часовая-2" Ф-01 | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 131 "Л", здание ООО «Гальванические покрытия» | Текущий ремонт, Контрольные испытания | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-05-31 | ТП-8 от ПС "Часовая-2" Ф-01 | Работы выполнены
95 | БКТП-5931 1 с.ш. | г.Казань, пос. Киндери ул.Медовая | Текущие ремонты | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-01 | БКТП-5931 1 с.ш. | Работы выполнены
96 | 1ТР КТП (г.Ленингорск) | РТ, г.Лениногорск | Текущий ремонт | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | 1ТР КТП (г.Ленингорск) | Работы выполнены
97 | БКТП-5931 2 с.ш. | г.Казань, пос. Киндери ул.Медовая | Текущие ремонты | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-02 | БКТП-5931 2 с.ш. | Работы выполнены
98 | БКТП-7881 1 с.ш. | г. Казань ул.Габишева | Текущие ремонты | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-05 | БКТП-7881 1 с.ш. | Работы выполнены
99 | БКТП-7881 2 с.ш. | г. Казань ул.Габишева | Текущие ремонты | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-06 | БКТП-7881 2 с.ш. | Работы выполнены
100 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 35кВ 1с.ш., Т-1 | РТ, Нурлатский р-он, село Нижние Челны | Текущий ремонт | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-06 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 35кВ 1с.ш., Т-1 | Работы выполнены
101 | КТП 400/6/0,4 кВ | пгт. Карабаш | Текущие ремонты | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-06 | КТП 400/6/0,4 кВ | Работы выполнены
102 | БКТП-8812 1 с.ш. | г.Казань,ул.Карбышева | Текущие ремонты | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-07 | БКТП-8812 1 с.ш. | Работы выполнены
103 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 35кВ 2с.ш., Т-2 | РТ, Нурлатский р-он, село Нижние Челны | Текущий ремонт | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-07 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 35кВ 2с.ш., Т-2 | Работы выполнены
104 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 10кВ 1с.ш. | РТ, Нурлатский р-он, село Нижние Челны | Текущий ремонт | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-08 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 10кВ 1с.ш. | Работы выполнены
105 | КТП №428П 2БКТП 400/6/0,4 | г.Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, 10 | Текущие ремонты | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-08 | КТП №428П 2БКТП 400/6/0,4 | Работы выполнены
106 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 10кВ 2с.ш. | РТ, Нурлатский р-он, село Нижние Челны | Текущий ремонт | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-09 | ПС-35кВ (Нурлатский р-он) село Нижние Челны 10кВ 2с.ш. | Работы выполнены
107 | БКТП-8812 2 с.ш. | г.Казань,ул.Карбышева | Текущие ремонты | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-12 | БКТП-8812 2 с.ш. | Работы выполнены
108 | БКТП 14-08 | Н.Челны,14-й комплекс, 01Б​Низаметдинова, 7 | Текущие ремонты | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-12 | БКТП 14-08 | Работы выполнены
109 | ВЛ-110кВ Зеленодольская-Буревестник I цепь | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-17 | ВЛ-110кВ Зеленодольская-Буревестник I цепь | Работы выполнены
110 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,ТСН-1 | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-17 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,ТСН-1 | Работы выполнены
111 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.31 В-6 Т-1 | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-17 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.31 В-6 Т-1 | Работы выполнены
112 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.20 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-17 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.20 В-6кВ | Работы выполнены
113 | БКТП 67-08 | Н.Челны,Абдуллы Алиша 15 | Текущие ремонты | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-19 | БКТП 67-08 | Работы выполнены
114 | КТП-3957 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-20 | КТП-3957 | Работы выполнены
115 | КТП-3957/1 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-20 | КТП-3957/1 | Работы выполнены
116 | БКТП 1000кВА 10кВ | г.Альметьевск, ул. Нефтяников, 18 | Текущие ремонты | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-20 | БКТП 1000кВА 10кВ | Работы выполнены
117 | РП-1544 | РТ,г.Казань,ул.Ак.Павлова 2А | Текущие ремонты | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-21 | РП-1544 | Работы выполнены
118 | БКТП 10/0,4кВ | г. Альметьевск, ул.Шевченко, 47 | Текущие ремонты | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-22 | БКТП 10/0,4кВ | Работы выполнены
119 | ТП-1 1 с.ш. | РТ,г.Казань,ул.Ак.Павлова 2А | Текущие ремонты | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-23 | ТП-1 1 с.ш. | Работы выполнены
120 | ТП-1946 1 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-24 | ТП-1946 1 с.ш. | Работы выполнены
121 | ТП-1946 2 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-24 | ТП-1946 2 с.ш. | Работы выполнены
122 | ТП-1 2 с.ш. | РТ,г.Казань,ул.Ак.Павлова 2А | Текущие ремонты | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-26 | ТП-1 2 с.ш. | Работы выполнены
123 | БКТП 11-010 | Н.Челны, пр.Вахитова, д.22/25 | Текущие ремонты | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-26 | БКТП 11-010 | Работы выполнены
124 | ТП-480 1 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-27 | ТП-480 1 с.ш. | Работы выполнены
125 | ТП-480 2 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-27 | ТП-480 2 с.ш. | Работы выполнены
126 | ТП-2 1 с.ш. | РТ,г.Казань,ул.Ак.Павлова 2А | Текущие ремонты | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-27 | ТП-2 1 с.ш. | Работы выполнены
127 | ТП-2 2 с.ш. | РТ,г.Казань,ул.Ак.Павлова 2А | Текущие ремонты | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-28 | ТП-2 2 с.ш. | Работы выполнены
128 | ТП-3 1 с.ш. | РТ,г.Казань,ул.Ак.Павлова 2А | Текущие ремонты | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-29 | ТП-3 1 с.ш. | Работы выполнены
129 | КТП-7819 | г. Казань, ул. Южнопромышленная, д. 30а | Текущие ремонты | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-06-30 | КТП-7819 | Работы выполнены
130 | КТПН | РТ.г. Альметьевск Объездной тракт 23/16 | Текущий ремонт | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | КТПН | Работы выполнены
131 | КТП-2123 | г. Казань, ул. Пушкина, д. 29А | Текущие ремонты | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-03 | КТП-2123 | Работы выполнены
132 | КТПАС-М-250кВА | г. Азнакаево, ул. Джалиля, д. 50Г | Текущий ремонт | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-03 | КТПАС-М-250кВА | Работы выполнены
133 | КТП-5150 | РТ, г. Казань ул.Тэцевская д.187 | Текущие ремонты | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-04 | КТП-5150 | Работы выполнены
134 | ТП-10 от ПС «Часовая-1» Ф-11 | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127 "У" здание ООО «Рубеж | Текущий ремонт, Контрольные испытания | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-04 | ТП-10 от ПС «Часовая-1» Ф-11 | Работы выполнены
135 | БКТП-8824 1с.ш. | г.Казань,ул.Габишева | Текущие ремонты | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-05 | БКТП-8824 1с.ш. | Работы выполнены
136 | БКТП-8824 2с.ш. | г.Казань,ул.Габишева | Текущие ремонты | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-06 | БКТП-8824 2с.ш. | Работы выполнены
137 | КТП 351(ф.78-16) | РТ.г. Бугульма ул.Никитина | Текущий ремонт | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-10 | КТП 351(ф.78-16) | Работы выполнены
138 | КТП 26-013 | Н.Челны,Московский проспект, 140а | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-10 | КТП 26-013 | Работы выполнены
139 | КТП 127П (ф.43-08) | РТ.г. Бугульма | Текущий ремонт | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-11 | КТП 127П (ф.43-08) | Работы выполнены
140 | КТП 39П (ф.78-16) | РТ.г. Бугульма | Текущий ремонт | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-12 | КТП 39П (ф.78-16) | Работы выполнены
141 | КТП 25 (ф.78-16) | РТ.г. Бугульма ул.Чайковского | Текущий ремонт | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-13 | КТП 25 (ф.78-16) | Работы выполнены
142 | КТП 359 П (ф.10-01) | РТ.г. Бугульминский район,Азнакаевский тракт | Текущий ремонт | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-14 | КТП 359 П (ф.10-01) | Работы выполнены
143 | КТПН-7711 ("НКСТ ТАНКИСТ") | г.Казань,НКСТ Танкист | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | КТПН-7711 ("НКСТ ТАНКИСТ")
144 | ВЛ-110кВ Зеленодольская-Буревестник II цепь | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | ВЛ-110кВ Зеленодольская-Буревестник II цепь
145 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,Т-1 | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,Т-1
146 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,Т-2 | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,Т-2
147 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,ТСН-2 | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | ГПП 110/6кВ,ОРУ-110кВ,ТСН-2
148 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.1 В-6 Т-2 | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.1 В-6 Т-2
149 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.7 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.7 В-6кВ
150 | БКТП 23-013 | Н.Челны, пр.Автозаводский, д.59 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | БКТП 23-013
151 | КТП 5081 АГАТ | Н.Челны,ул.Магистральная д.9 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | КТП 5081 АГАТ
152 | БКТП 23-013 | Н.Челны, пр.Автозаводский, д.59 | Текущие ремонты | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-18 | БКТП 23-013
153 | КТПН-7374 ("НКСТ ТАНКИСТ") | г.Казань,НКСТ Танкист | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-19 | КТПН-7374 ("НКСТ ТАНКИСТ")
154 | КТП 26-013 | Н.Челны,Московский проспект, 140а | Текущие ремонты | 2023-08-02 | 2023-08-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-19 | КТП 26-013
155 | КТПН-7727 ("НКСТ ТАНКИСТ") | г.Казань,НКСТ Танкист | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-20 | КТПН-7727 ("НКСТ ТАНКИСТ")
156 | КТП-19/1 | г.Казань,НКСТ Танкист | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-21 | КТП-19/1
157 | КТП-3513 | РТ,г.Казань,пгт.Аки(СТ Факел) | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-24 | КТП-3513
158 | КТП 140 АГАТ | Н.Челны,ул.Магистральная д.5 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-24 | КТП 140 АГАТ
159 | КТП-3539 | РТ,Высокогорский район,СНТ Щербаковка | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-25 | КТП-3539
160 | ТП-6 от ПС "Часовая-1" Ф-05 | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127 "З" здание ООО «Энергосервис» | Текущий ремонт, Контрольные испытания | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-25 | ТП-6 от ПС "Часовая-1" Ф-05
161 | БКТП 11-010 | Н.Челны, пр.Вахитова, д.22/25 | Текущие ремонты | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-25 | БКТП 11-010
162 | КТП-799 км | г.Казань,Советский район,левый берег р.Казанка,возле ж/д моста ,СНТ Речник,СНТ Проектант,СНТ Весна-2 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-26 | КТП-799 км
163 | КТП-1470 | РТ,г.Казань,пгт.Старое Победилово(СНТ Идел) | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-27 | КТП-1470
164 | КТП-655 | г.Казань,ул.Муромская 2-я,СНТ Сирень | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-28 | КТП-655
165 | КТП-5075 | г.Казань,п.Дербышки,СНТ Вишенка | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-07-31 | КТП-5075
166 | КТП-5071 | г.Казань,п.Карьер,СНТ Водоканал | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-01 | КТП-5071
167 | КТП-5976 | г.Казань,Авиастроительный район,СНТ Чайка | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-02 | КТП-5976
168 | КТП 156 АГАТ | Н.Челны,Кожевникова 6А | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-02 | КТП 156 АГАТ
169 | КТП-1471 | г.Казань,п.Старое Победилово,СНТ Наука | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-03 | КТП-1471
170 | КТП-1 | РТ.г. Альметьевск ул.Советская 186 | Текущий ремонт | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | КТП-1
171 | КТП-1474 | г.Казань,СНТ Залив | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-04 | КТП-1474
172 | КТП-2448 | г.Казань,СНТ Залив | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-07 | КТП-2448
173 | - | г.Казань,п.Победилово СНТ Идел (транзит от СНТ Залив) | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-08 | СНТ Идеал
174 | ТП-3 от ПС "Часовая-2" Ф-08 | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127 "Ю" здание ООО «Нептун» | Текущий ремонт, Контрольные испытания | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-08 | ТП-3 от ПС "Часовая-2" Ф-08
175 | ТП 8-9 | ​Н.Челны,14-й комплекс, 6Б | Текущие ремонты | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-14 | ТП 8-9
176 | ТП-3 2 с.ш. | РТ,г.Казань,ул.Ак.Павлова 2А | Текущие ремонты | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-16 | ТП-3 2 с.ш.
177 | КТП-5188 | г.Казань,ул.Циолковского,СНТ Сад №5 КАПО | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-18 | КТП-5188
178 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.18 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.18 В-6кВ
179 | КТП-33146 | г.Казань,п.Кульсеитово,СНТ Чишма | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-21 | КТП-33146
180 | КТП 5102 | Н.Челны,Машиностроительная 83 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-21 | КТП 5102
181 | КТП-496 | г.Казань,п.Старое Победилово,СНТ ИВУШКА КЭМЗ | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-22 | КТП-496
182 | КТП-5148 | г.Казань,Авиастроительный район,СНт Авиамотор | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-23 | КТП-5148
183 | КТП-4966 | СНТ Весна -78 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-24 | КТП-4966
184 | КТП-4965 | СНТ Березка при ГИПО | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-25 | КТП-4965
185 | - | г.Казань,п.Дербышки СНТ Энергетик (транзит Березка при гипо) | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-28 | СНТ Энергетик
186 | - | г.Казань,п.Дербышки СНТ Строитель 2 (транзит Березка при гипо) | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-29 | СНТ Строитель 2
187 |  | г.Казань,Кировский район ,СНТ Лагерная | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-30 | СНТ Лагерная
188 | КТП-4963 | г.Казань,п.Дербышки,СНТ Казанец | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-31 | КТП-4963
189 | ТП-12 от ПС "Часовая-2" Ф-02 | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127 "Э" здание ООО «Термопласт М» | Текущий ремонт, Контрольные испытания | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 08:00 - 17:00 | 2023-08-31 | ТП-12 от ПС "Часовая-2" Ф-02
190 | КТП-19А | СНТ Луч | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-01 | КТП-19А
191 | КТП 5142 | Н.Челны,Мензилинский тракт 38/1 | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-04 | КТП 5142
192 | КТП-2 | РТ.г. Альметьевск ул.Советская 186 | Текущий ремонт | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | КТП-2
193 | ВЛ-110 кВ Бугульма - Тумбарлы 1 цепь | п. Прогресс ул. Ягофарова, д.1., Бугульма, Респ. Татарстан, 423201 | Текущие ремонты | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-10 | ВЛ-110 кВ Бугульма - Тумбарлы 1 цепь
194 | ВЛ-110 кВ Бугульма - Тумбарлы 2 цепь | п. Прогресс ул. Ягофарова, д.1., Бугульма, Респ. Татарстан, 423201 | Текущие ремонты | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-12 | ВЛ-110 кВ Бугульма - Тумбарлы 2 цепь
195 | КТП-7948 | СНТ Луч | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-17 | КТП-7948
196 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.9 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-17 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.9 В-6кВ
197 | КТП- | СНТ Луч | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-18 | КТП-
198 | КТП-3957 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-19 | КТП-3957
199 | КТП-3957/1 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Больая Красная, д. 119, Отель "Регина" | Текущие ремонты | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-19 | КТП-3957/1
200 | КТП-6998 | СНТ АЗИНО | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-19 | КТП-6998
201 | ТП-3921/250 1 с.ш. | СНТ Фреон | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-21 | ТП-3921/250 1 с.ш.
202 | ТП-3921/250 2 с.ш. | СНТ Фреон | Текущие ремонты, Контрольные испытания | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-22 | ТП-3921/250 2 с.ш.
203 | ТП-1946 1 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-23 | ТП-1946 1 с.ш.
204 | ТП-1946 2 с.ш. | г. Казань, ул. Попереччно-Ноксинская, д. 46 | Текущие ремонты | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-23 | ТП-1946 2 с.ш.
205 | ТП-480 1 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-26 | ТП-480 1 с.ш.
206 | ТП-480 2 с.ш. | РТ, Лаишевский район, лесничество Матюшинское Пригородного лесоза, квартал 11, пос. Петровский | Текущие ремонты | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 08:00 - 17:00 | 2023-09-26 | ТП-480 2 с.ш.
207 | КТП-3 | РТ.г. Альметьевск ул.Советская 186 | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 08:00 - 17:00 | Не требуется | КТП-3
208 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.11 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-10-18 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.11 В-6кВ
209 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.21 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-11-17 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.21 В-6кВ
210 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.22 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | Текущие ремонты | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 08:00 - 17:00 | 2023-11-17 | ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.22 В-6кВ
Formulas:
Дата конца проведения работ = Таблица1[[#This Row],[Дата начала проведения работ ]]
Дата оповещения = Таблица1[[#This Row],[Дата начала проведения работ ]]-14